## Handlingsplan 2022
HANDLINGSPLAN DUGNAD 2022 – Melbu Båtforening
| Hvilke oppgaver skal gjøres | Hvem som har ansvaret for at tiltakene gjennomføres | Når tiltaket skal være gjennomført | Bekreftelse på at tiltaket er gjennomført
Gjennomføre vedlikehold på brygger, bygninger. | 1. Bytting av dekke 2. Smøring av dekke 3. Utskfting av ødelagte bord/malingsarbeid 4. Flytetanker/rep. | Bryggeledere | Fortløpende
Uteområder rundt Sjøtun og ellers i havna forskjønnes og ryddes. | 1. Kreosotstokker fjernes 2. Alt stål, skrap, plastrør fjernes 3. Rydding og forskjønning | Rune Andersen | Fortløpende
Kjetting arbeid etter behov. | 1. Avdekke behov for utsifting 2. Iverksette tiltak | Per Tekle | Løpende
Rydde bort steiner som ligger til hinder for inn og ut seiling til enkelte båtplasser. | 1. Lokalisere steiner som skal fjernes 2. Mulig å bruke kjettingbrygga på fjæra sjø, løftes så med floa | Per Tekle Rune Andersen | Fortløpende
Vedlikehold av den gamle slipvogna | Denne jobben er allerede startet | Terje Jørgensen? | Vår/sommer
Montering av innkjøpte rednings leidere vi har 5-6 som må monteres. | Hvilken brygger gjenstår?? | Bryggeledere på de bryggene det gjelder | Snarest
Reparasjon av utriggere. | 1. Avdekke behov for rep. 2. Bestille materiell 3. Reparer | ?? | Fortløpende
Klargjøre Nord Brygga for salg av 6 halvplasser til sommer bruk. | 1. Flytte utriggere slik at båsene blir korrekt 2. Evt. Legge ut flere utriggere | ?? | Snarest
Gjestekaia
Legg ut en ekstrabrygge. | 1. Trenger kranbil 2. ellers har vi det vi trenger av materiell?? | Kjell Idar Kristiansen Rune Andersen | Snarest
Ta på land og reparer innerste seksjon. | 1. Løftes på land med kranbil 2. Bytte ut/feste flytetanker | Rune Andersen | Vår/sommer
Montere et ekstra vannpunkt, sette opp innkjøpt strømsøyle. | 1. Stolpe for vann montert, få vann dit 2. Montere strømsøyle og få strøm til denne | Rune Andersen Svein Larsen Marius Sørensen | Vår/sommer
Camping
Merk oppstillingsplassene. | 1. Rake utover gammel oppmerking 2. Kjøre over området med hoppetusse 3. Låne merkevogna fra NAF og merk opp på nytt | Kjell Idar Kristiansen | Snarest

## A-Brygga
| A-Brygga | Ansvarlig: Bryggeleder
Prioritet | Arbeidsoppgave | Materiell vi trenger | Har utstyr og materiell / skaffes | Hvem utfører | Dato utført
2 | Skru fast løse bord brygger | Skruer/bolter, skrumaskin/borr | Har utstyr
4 | Bryggefester mot land males | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr
1 | Redningsstiger monteres, første monteres i bås 3, så fordeles de andre på resten av brygga. Tau imellom stigene slik som på de andre bryggene. | Redningsstiger, skruer, skrumaskin | Har utstyr
3 | Virker som bryggene ligger noe lavt i vannet enkelte steder | Ekstra flyteelement(blåse på feste utrigger) vann i eksisterende flyteelement? | Blåser, pumpe
Utført | Blomsterkasse beplantes | Planter/jord | Skaffes | Tor/Sten Arild | Utført
Utsettes til neste år? | Landgang, brygger og utriggere oljes/beises | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr

## B-Brygga
| B-Brygga | Ansvarlig: Bryggeleder
Prioritet | Arbeidsoppgave | Materiell vi trenger | Har utstyr og materiell / skaffes | Hvem utfører | Dato utført
3 | Bytte alle hengsler mellom bryggene | Ligger i verkstedet, skruer/bolter, skrumaskin/borr | Har utstyr
2 | Feste løse bord brygger | Skruer/bolter, skrumaskin/borr | Har utstyr
1 | Utrigger mellom plass 21 og 23, 27 og 29, 30 og 32 repareres, se over generellt | Skruer/bolter, skrumaskin/borr, impregnertbord | Har utstyr
5 | Fiske opp snøskuffe og skyffel som ligger på bunn under landgang | Krok m/tau eller Båtshake | Har utstyr
Utført | Blomsterkasse beplantes | Planter/jord | Skaffes | Tor/Sten Arild | Utført
Utsettes til neste år? | Landgang, brygger og utriggere oljes/males | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr

## C-Brygga
| C-Brygga | Ansvarlig: Bryggeleder
Prioritet | Arbeidsoppgave | Materiell vi trenger | Har utstyr og materiell / skaffes | Hvem utfører | Dato utført
2 | Skru fast løse bord brygger/utriggere | Skruer/bolter, skrumaskin/borr | Har utstyr
1 | Reperasjon utriggere ved behov, skru fast/bytte bord (mellom plass 2 og 4, 18 og 20, 19 og 21) Sjekk eller hva som har behov | Skruer/bolter, skrumaskin/borr, impregnertbord | Har utstyr
4 | Brygga flyttes 1 meter ut, kjettinger på starten av brygga slakkes | Skiftnøkkel, mm | Har utstyr
5 | Fiske opp snøskuffe og skyffel som ligger på bunn under landgang | Krok m/tau eller Båtshake | Har utstyr
6 | Feste mot land til landgang males | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr
Utført | Blomsterkasse beplantes | Planter/jord | Skaffes | Tor/Sten Arild | Utført
3 | Fjerne stein som ligger høyt på lavvann mellom b og c brygga(bak Per Ole sin plass) | Kjettingbrygge, løftestropper, stropper | Har utstyr
Utsettes til neste år? | Landgang, brygger og utriggere oljes/males | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr

## D-Brygga
| D-Brygga | Ansvarlig: Bryggeleder
Prioritet | Arbeidsoppgave | Materiell vi trenger | Har utstyr og materiell / skaffes | Hvem utfører | Dato utført
3 | Skru fast løse bord brygger | Skruer/bolter, skrumaskin/borr | Har utstyr
2 | Reperasjon utriggere ved behov, skru fast/bytte bord | Skruer/bolter, skrumaskin/borr | Har utstyr
1 | Utrigger mellom plass 19 og 21 byttes ut | Skrumaskin, fastnøkler, lettbåt til å frakte/bytte ut utrigger | Har utstyr
6 | Fiske opp snøskuffe og skyffel som ligger på bunn under landgang | Krok m/tau eller Båtshake | Har utstyr
Utført | Blomsterkasse beplantes | Planter/jord | Skaffes | Tor/Sten Arild | Utført
5 | Lokalisere om det er stein i innseiling til båtplasser som skal fjernes | Kjettingbrygge, løftestropper, stropper | Har utstyr
Utsettes til neste år? | Brygger utriggere oljes/males | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr

## Gjestebrygga
| Gjestebrygga | Ansvarlig: Kjell Idar Kristiansen
Prioritet | Arbeidsoppgave | Materiell vi trenger | Har utstyr og materiell / skaffes | Hvem utfører | Dato utført
1 | Hengslene mellom bryggene må festes/sees over | Skruer/bolter | Har utstyr
2 | Vann og strømpunkt etableres | Strømsøyle, strømkabel,vannslange | Har utstyr
3 | Enden på brygga ligger lavt i vannet, sjekke om det er vann i flyteelement | Pumpe for å ta ut vann av flyteelement | Har utstyr
6 | Ekstra brygge monteres på enden. Her må det sveises fester på enden | Kranbil, hengsler, monteringsutstyr | Skaffe utstyr, leie kranbil, hengsler
4 | Vedlikehold flytetanker 1 brygge, legge inn flytetanker og feste disse forsvarlig. Ble denne reprasjonen gjort godt nok sist? | Kranbil, flytetanker, utstyr til å feste fatene | Skaffe utstyr, leie kranbil
5 | Feste mot land til landgangen må males | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr
7 | Redningsstiger monteres, her må det avklares om det skal kjøpes flere stiger og leveringstid | Redningsstiger | Skaffes
Utsettes til neste år? | Landgang i tre oljes/males | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr
Utsettes til neste år? | Brygger oljes/males | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr

## Nordbrygga
| Nordbrygga | Ansvarlig: Rune Andersen
Prioritet | Arbeidsoppgave | Materiell vi trenger | Har utstyr og materiell / skaffes | Hvem utfører | Dato utført
Utført | Flytting av utrigger for 6 faste halv plasser | Utriggere | Har utstyr |  | Utført
| Redningsstiger monteres, her må det avklares om det skal kjøpes flere stiger og leveringstid | Redningsstiger | Skaffes

## Oljebrygga, Pumphuset, Oljetank
| Oljebrygga/Pumphuset/Oljetank |  | Ansvarlig: Bård Fjellheim
Prioritet | Arbeidsoppgave | Materiell vi trenger | Har utstyr og materiell / skaffes | Hvem utfører | Dato utført
1 | Maling av vestvegg, tre og betong | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr
2 | Maling av vindskibord og toppbord | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr
3 | Fot/krybbe til oljetank males | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr
Utført | Redningsstige monteres | Redningsstige | Skaffes |  | Utført

## Erlingnaustet
| Erlingnaustet |  | Ansvarlig: Rune Andersen
Prioritet | Arbeidsoppgave | Materiell vi trenger | Har utstyr og materiell / skaffes | Hvem utfører | Dato utført
1 | Malingsarbeid vestvegg og ellers ved behov | Malerkoster/rulle og maling | Har utstyr
Utført | Benkene tas ut og plasseres som i fjor | Bil/henger til frakting | Har utstyr |  | Utført

## Sjøtun
| Sjøtun |  | Ansvarlig: Rune Andersen
Prioritet | Arbeidsoppgave | Materiell vi trenger | Har utstyr og materiell / skaffes | Hvem utfører | Dato utført
1 | Maling av limtredrager under balkong. | Malerkoster/rulle og maling | Skaffes
Utført | Beplantning blomsterkasser | Blomster/jord? | Skaffes | Tor/Sten Arild. | Utført

## Camping og der omkring
| Hus til betalingsautomat camping |  | Ansvarlig: Kjell Idar Kristiansen
Prioritet | Arbeidsoppgave | Materiell vi trenger | Har utstyr og materiell / skaffes | Hvem utfører | Dato utført
Utført | Bytte av vindu | Skrumaskin, hammer, skruer, vindu | Har utstyr og materiell |  | Utført
Utsettes til | Raking og komprimering grus | Jernriver, hoppetusse | Har utstyr, hoppetusse må lånes |  | Utsettes til
neste år | Oppmerking caravanplasser | Merkevogn og spray | Har spray, merkevogn må lånes NAF? |  | neste år
1 | Maling av rekkverk langs mollo, flekking av sår, skrape/stålbørste. | Malerkoster/rulle og maling | Skaffes
Utført | Beplantning blomsterkasser | Blomster/jord? | Skaffes | Tor/Sten Arild | Utført

## Kjettingarbeid
Kjettingarbeid | Ansvarlig: Per Tekle/Rune Andersen
Kjettingarbeid | Materiell vi trenger | Har utstyr og materiell / skaffes | Hvem utfører | Dato utført
A-brygga ved behov | Kjetting, sjaktler, tang, skiftnøkkel, vinkelsliper | Har utstyr | Per Tekle, Rune Andersen, m/flere
B-brygga ved behov | Kjetting, sjaktler, tang, skiftnøkkel, vinkelsliper | Har utstyr | Per Tekle, Rune Andersen, m/flere
C-brygga ved behov | Kjetting, sjaktler, tang, skiftnøkkel, vinkelsliper | Har utstyr | Per Tekle, Rune Andersen, m/flere
D-brygga ved behov | Kjetting, sjaktler, tang, skiftnøkkel, vinkelsliper | Har utstyr | Per Tekle, Rune Andersen, m/flere
Gjestebrygga ved behov | Kjetting, sjaktler, tang, skiftnøkkel, vinkelsliper | Har utstyr | Per Tekle, Rune Andersen, m/flere
Nordbrygga ved behov | Kjetting, sjaktler, tang, skiftnøkkel, vinkelsliper | Har utstyr | Per Tekle, Rune Andersen, m/flere
Oljebrygga ved behov | Kjetting, sjaktler, tang, skiftnøkkel, vinkelsliper | Har utstyr | Per Tekle, Rune Andersen, m/flere

## Uteområder
Alle uteområder ryddes |  | Ansvarlig: Rune Andersen
Arbeidsoppgave | Materiell vi trenger | Har utstyr og materiell / skaffes | Hvem utfører | Dato utført
Kreosotstokker fjernes/gis bort mot henting | Motorsag, bil og tilhenger | Skaffes | Rune
Plastrør/deler som vi ikke skal bruke kastes | Bil og tilhenger, sag | Skaffes | Rune
Stål og aluminimun kastes, unntatt det som er solgt. | Bil og tilhenger, eventuelt om det er noen som henter slikt? | Skaffes | Rune
Materiell/søppel etter reperasjoner fjernes fortløpende | Skulle vi ha hatt 2 fiskekarr for søppelhåndtering impregnert og div? | Skaffes | Rune